## Feuil1
| 2016-08-22 |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-24 |  | 2016-08-25 |  | 2016-08-26 |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-30 |  | 2016-08-31 |  | 2016-09-01 |  | 2016-09-02 |  | 2016-09-05 |  | 2016-09-06 |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-09
| 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h | 9h | 16h
Documentation
Cahier des charges
Planning
Specification détaillé
Diagrammes
Rapport
Présentation
Version 1
Tiled
création de la map .tmx
Integration Java
LibGDX/moteur de jeu
Scrolling
Chute du personnage
Collision verticale
Collision Horizontale
Utilisateur
Clic de souris
Version 2
LibGDX/moteur de jeu
Ajout d'une vitesse au personnage
Utilisateur
Délai de récupération du clic
Ecran de menu
Score
Version 3
LibGDX/moteur de jeu
Le personnage attend s'il est trop loin
Les plateformes ont une vitesses
Responsable
Joel Vaucher
Daniel Rodrigues Lourenço
Charles Ombang Ndo
Tous
Milestone
01.09.2016 Version 1
06.09.2016 Version 2
07-08.09.2016 Version 3